## Sheet1
Scope & Time
Task	Time (hours)	Start date	Finish date
1. Project Management(PM)	840	2/25/2025	4/7/2025
1.1 Project Initiation and Planning	192	2/25/2025	3/8/2025
1.2 Risk Management	240	3/9/2025	3/19/2025
1.3 Stakeholder Communication	216	3/20/2025	3/29/2025
1.4 Project Tracking and Reporting	192	30-Mar	4/7/2025

2. Requirement Analysis and Planning	792	4/8/2025	5/13/2025
2.1 Gather Requirements	240	4/8/2025	4/18/2025
2.2 Define System Functionalities	264	4/19/2025	4/30/2025
2.3 Document Data Storage Needs	288	5/1/2025	5/13/2025

3. System Design and Architeture	1032	5/14/2025	6/28/2025
3.1 Database Design and Development	336	5/14/2025	5/28/2025
3.2 UI/UX Design and Testing	360	5/29/2025	6/13/2025
3.3 Secure Data Integration	336	6/14/2025	6/28/2025

4. Development and Implementation	1176	6/29/2025	8/18/2025
4.1 Code Development and Prototyping	480	6/29/2025	7/19/2025
4.2 Testing and Feedback	408	7/20/2025	8/5/2025
4.3 Final Integration	288	8/6/2025	8/18/2025

## Sheet2
Budget
Task	Labor (hours)	Cost per Hour ($)	Total Labor Cost($)	Non-Labor Cost ($)	Total Cost ($)	15% reserve ($)	Final Total Cost ($)
1. Project Management(PM)	1050	100	26000	11100	37100	5565	42665
1.1 Project Initiation and Planning	300	100	6500	4000	10500	1575	12075
1.2 Risk Management	200	100	4000	1100	5100	765	5865
1.3 Stakeholder Communication	400	100	9000	2900	11900	1785	13685
1.4 Project Tracking and Reporting	150	100	6500	3100	9600	1440	11040

2. Requirement Analysis and Planning	1100	100	29700	13900	43600	6540	50140
2.1 Gather Requirements	300	100	9200	4200	13400	2010	15410
2.2 Define System Functionalities	400	100	10200	4900	15100	2265	17365
2.3 Document Data Storage Needs	400	100	10300	4800	15100	2265	17365

3. System Design and Architeture	1600	100	36600	19700	56300	8445	64745
3.1 Database Design and Development	600	100	13000	7750	20750	3112.5	23862.5
3.2 UI/UX Design and Testing	550	100	11500	6050	17550	2632.5	20182.5
3.3 Secure Data Integration	450	100	12100	5900	18000	2700	20700

4. Development and Implementation	1650	100	62900	32000	94900	14235	109135
4.1 Code Development and Prototyping	750	100	25000	11900	36900	5535	42435
4.2 Testing and Feedback	600	100	19000	10000	29000	4350	33350
4.3 Final Integration	300	100	18900	10100	29000	4350	33350

Total			155200	76700	231900	34785	266685